## Projektzeitplan Vorlage
[6 empty] | Arbeitsmaterial: | Projektzeitplan
[6 empty] | Version: | 13/03/2023 V2.0
[6 empty] | Webseite: | www.esf-epm.de
Projektzeitplan – Vorlage
| Projektzeitplan für das Projekt ….. | [7 empty] | Hinweis:
|  |  |  | Meilensteine |  | Projektspezifisch auszufüllen |  |  | Ein ausgefülltes Beispiel finden Sie auf dem 2. Tabellenblatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
[6 empty] | Projektlaufzeit | [23 empty] | Nachbereitung
| Arbeitsschritte | Zuständigkeiten |  |  |  | Zeitplan 2023 | [11 empty] | Zeitplan 2024 | [11 empty] | Zeitplan 2024
|  | GF | PL | MA | nn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03
I | Feinplanung
Projektpersonal einstellen und einarbeiten
Rollenklärung Personal und Projektpartner
…
II | Durchführung
1 | Projektmanagement
Aufbau und Durchführung Berichtswesen
Fachliche Begleitung der Partner
Konkretisierung der Teilprojekte
Risikoanalyse
2 | Öffentlichkeitsarbeit
Flyer erstellen
Fachtag durchführen
3 | Finanzen
Mittelanforderungen
Mittelanweisungen Partner
Abrechnung Gesamtprojekt
4 | Monitoring/Controlling
Monitoringdaten erhebn und einreichen einreichen
III | Auswertung
1 | Evaluation
2 | ...
V = prozessverantwortlich
D = Durchführung
C = Controlling
M = Mitarbeit
I = Information

## Beispiel
[6 empty] | Arbeitsmaterial: | Projektzeitplan
[6 empty] | Version: | 13/03/2023 V3.0
[6 empty] | Webseite: | www.esf-epm.de
Projektzeitplan – Vorlage – Beispiel
| Projektzeitplan für das Projekt ….. |  | Prozess- abläufe
Meilensteine
|  |  |  | 1 |  | Projektpersonal ist eingestellt |  |  |  |  | Hinweis: Im ESF Plus sieht ZuMa den Verwendungsnachweis ausschließlich als Schlussverwendungs- nachweis nach Projektende vor. Im Unterschied zur vorherigen Förderperiode gibt es in ZuMa keinen kalenderjährlichen (Zwischen-)Verwendungsnachweis für mehrjährige Projekte. Mehrjährige Projekte müssen jedoch bis zum 31. März die Verwendung der Zuwendungen für das vorhergehende Kalenderjahr (Stichtag 31.12.) mittels einer Mittelanforderung nachweisen und mit dieser Mittelanforderung dieselben im Folgenden genannten Unterlagen einreichen, die auch dem Verwendungsnachweis beizulegen sind (vgl. Rundschreiben SM vom 22.02.2023).
|  |  |  | 2 |  | Kick-Off-Veranstaltung hat stattgefunden
|  |  |  | 3 |  | Projekttreffen hat stattgefunden
|  |  |  | 4 |  | Berichtswesen ist aufgebaut und kommuniziert
|  |  |  | 5 |  | Teilprojekt 1 ist konzipiert
|  |  |  | 6 |  | Teilprojekt 2 ist konzipiert
|  |  |  | 7 |  | Risiken sind analysiert, bewertet und ggf. Maßnahmen eingeleitet
|  |  |  | 8 |  | Projektflyer ist fertig und steht zur Verfügung |  |  |  |  | • Sachbericht + ggf. erläuternde Anlage
|  |  |  | 9 |  | Fachtag ist durchgeführt |  |  |  |  | • Publizitätsnachweise
|  |  |  | 10 |  | Mittelanforderung ist abgegeben |  |  |  |  | • Formular Aufgabenbeschreibung für internes Personal
|  |  |  | 11 |  | Mittel an Partner sind angewiesen |  |  |  |  | • Formular Übersicht Personalaufwendungen
|  |  |  | 12 |  | Abrechnung Gesamtprojekt liegt vor |  |  |  |  | • Monitoringdaten
|  |  |  | 13 |  | Monitoringdaten sind eingereicht
|  |  |  | 14 |  | verpflichtende Mittelanforderung mit Anlagen ist eingereicht
|  |  |  | 15 |  | Verwendungsnachweis ist eingereicht
[6 empty] | Projektlaufzeit | [23 empty] | Nachbereitung
| Arbeitsschritte | Zuständigkeiten |  |  |  | Zeitplan 2023 | [11 empty] | Zeitplan 2024 | [11 empty] | Zeitplan 2025
|  | GF | PL | MA | nn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03
I | Feinplanung
| Projektpersonal einstellen und einarbeiten | V | M | M |  | 1
| Rollenklärung Personal und Projektpartner | I | VD |  | M |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
…
II | Durchführung
1 | Projektmanagement
| Aufbau und Durchführung Berichtswesen |  | V | D | M |  | 4 | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 15
| Fachliche Begleitung der Partner |  | V | D
| Konkretisierung der Teilprojekte | I | V | D | M |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
| Risikoanalyse | I | VD | M |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
2 | Öffentlichkeitsarbeit
| Flyer erstellen |  | V | D |  |  |  |  | 8
| Fachtag durchführen | I | VD | D | M | [13 empty] | 9
3 | Finanze
| Mittelanforderungen |  | V | D | M | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 11
| Mittelanweisungen Partner |  | V | D | M | [9 empty] | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 11
| Abrechnung Gesamtprojekt |  | V | D | M | [26 empty] | 11
12
4 | Monitoring
| Monitoringdaten erhebn und einreichen einreichen |  | V | D | [6 empty] | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 13
III | Auswertung
1 | Evaluation |  | V | D
2 | ...
V = prozessverantwortlich
D = Durchführung
C = Controlling
M = Mitarbeit
I = Information